附件2

项目投资监管协议

甲方：惠东县人民政府

乙方（土地竞得人）：

根据国家和地方有关法律法规，甲乙各方本着平等、自愿、诚信、互利的原则，经友好协商，就乙方在惠州新材料产业园（以下简称“产业园”）投资建设运营项目事宜，达成共识，形成协议如下：

第一章 总则

第一条 标的项目及标的地块信息

（一） 项目名称：6万吨PBAT（聚己二酸对苯二甲酸丁二醇酯）的生产

（二） 宗地位置： 惠东县白花镇联丰村、谟岭村地段（实际宗地位置、四至范围以乙方依法取得的《不动产权证书》为准）

（三） 土地用途： 工业用地

（四） 产业目录： 根据国家发改委修订发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目应属于鼓励类“十一、石化化工”第10条“可降解聚合物的开发与生产”。

（五） 总用地面积：71320.86平方米（实际面积以乙方依法取得的《不动产权证书》为准）。

（六） 项目投资估算： 不小于人民币5亿元。

本协议所称标的项目系指乙方在本协议约定的标的地块上投资建设的不动产。乙方应当依据本协议的约定申报标的项目及标的地块的使用条件，最终以标的地块的登记信息及标的项目立项备案信息为准。

第二条 乙方须为标的地块竞得人，且须为在惠东县依法设立的独立法人企业。如乙方非本县注册登记的企业，在竞得土地后，必须于1个月内在惠东县设立独立法人企业(以下简称“项目公司”)，并以项目公司名义办理土地出让与登记发证手续。本协议项下乙方的全部权利义务由项目公司承继和履行，乙方对项目公司履行本协议项下的所有义务承担连带责任。项目公司注册资本不低于2亿元人民币或等值外币，最迟须在竞得标的地块之日起12个月内实缴完毕。自本协议生效之日起五年内，乙方须持有项目公司51%以上的股权。

第三条 乙方承诺按以下条件申报标的项目的规划审批或者建设方案，最终以标的项目所在地政府职能部门审批通过的建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等为准：

（一） 投资总额不低于人民币5亿元；

（二） 固定资产投资强度不低于5600元/平方米。投资强度=固定资产总投资/标的土地面积，其中固定资产总投资包括厂房、设备和地价款等，厂房和设备投资额按照标的项目竣工验收进入正常生产时的厂房建造成本和设备购置成本计算，地价款按照土地出让合同约定成交金额计算；

（三） 总建筑系数不低于40%。

第四条 标的项目须于2022年7月底前完工，标的项目同时满足以下条件的即为达产：

（一） 标的项目固定资产投资强度不低于5600 元/平方米。

（二） 项目单位面积产值（营收）不低于14000 元/平方米。

（三） 标的地块2024年单位税收贡献率不低于600元/平方米，企业年度税收贡献以通过电子税务局、自助办税终端等渠道开具的《税收完税证明（文书式）》为依据。

乙方应当于2025年第一季度向甲方提交以上统计信息资料，甲方可自行或委托专业机构对统计信息资料进行核查。

第二章 投资监管

第五条 乙方或其关联公司应当按投资协议约定的时间进行开工和完工，没有按时开工和完工的，每逾期一日，乙方按土地成交价的0.2‰向甲方支付违约金，最高不超过土地成交价的5%。

第六条 乙方或其关联公司应当按投资协议约定的日期达产，如未达产，由乙方向甲方说明未达产原因。如非市场原因，乙方需按照最低投资强度（5600元/平米）乘以对应土地面积的 1 ‰向甲方支付违约金。

第七条 自本协议生效之日起五年内，未经甲方书面批准，乙方不得将标的项目整体转让、整体出租或者分割转让。前述约定不适用于为标的项目进行融资而进入的战略投资者，但前提是乙方股东和/或其关联方在股权转让后仍最终持有乙方不少于51%（含）的股权。五年期限届满后，乙方拟转让或出租标的项目的，应当提前一个月通知甲方。

第三章 土地交付及建设运营

第八条 乙方在同自然资源主管部门签订《国有建设用地使用权出让合同》之日起1个月内开工建设。开工时间以乙方签发的开工报告之日或取得《施工许可证》为准。

第九条 标的项目需在2022年7月31日前完工，完工日期以建设项目中期交工之日为准。

第十条 标的项目需在2022年投产，并在2024年达成本协议第四条约定的达产条件。

第四章 权利义务

第十一条 甲方权利义务

（一） 甲方提供相关的投资服务和公共管理，指导和协助乙方开展相关工作，在合法范围内协助乙方解决项目建设及建成投产后经营过程中的问题。

（二） 标的项目建设、施工及竣工投产后，甲方有权自行或委托专业机构按照本协议核查项目的履约情况，若乙方违反本协议有关约定，甲方有权追究乙方的违约责任。

（三） 甲方积极协助乙方申请国家、省、市、县的优惠政策支持。

第十二条 乙方权利义务

（一） 乙方须保证标的项目的开工、建设及运营符合标的项目所在地行政职能部门的审批、备案等行政手续，依法建设，依法运营。

（二） 标的项目开工建设后，乙方需于每月的5日前向甲方通报本项目固定资产完成投资额、资金到位率、建设进度等资料。

（三） 乙方在生产经营期间内，需依法缴纳政府规定的各项税费及依法向甲方相关部门提供统计信息资料。

（四） 乙方应当积极动员标的项目施工中标单位在惠东注册成立独立法人机构或分公司，依法纳税。标的项目如需进口设备的，应以乙方名义进行，并在乙方所在地报关、清关，使得购买设备的关税、进口税在标的项目所在地缴纳。

第五章 违约责任

第十三条 因乙方自身原因导致有下列情形之一，且经甲方通知后乙方仍未按照下列约定承担违约责任的，甲方有权直接向乙方收取违约金：

（一） 违反本协议的约定，乙方的注册地址变更至惠东县以外的，自变更之日起每日按土地成交价的0.5‰向甲方支付违约金，直至乙方的注册地址重新变更回惠东；

（二） 违反本协议第八条约定整体转让、出租或者分割转让标的项目的，以标的项目不动产权登记的土地面积为标准，按1000元／平方米的标准向甲方支付违约金。

第十四条 因乙方原因导致逾期6个月开工，经责令限期开工仍未在限期内开工的，甲方有权按照《闲置土地处置办法》和《国有土地使用权出让合同》的规定对闲置土地实施处置行为。

第十五条 乙方出现违约情形时，甲方将相关情况纳入政府征信系统记录，向社会公开发布。

第十六条 如因政府相关部门或甲方的审批进度、交地时间迟延、水、外电到位时间迟延等非乙方及其关联方单方原因造成项目迟延的，项目动工时间和开发建设进度及投产、达产时间要求作相应顺延。

第六章 保密

第十七条 本协议履行期间及项目合作期间，各方及其人员均对本协议的签署及内容、本项目及本协议、本项目履行过程中所知悉对方的一切不为公众所知的保密信息（包括但不限于一切保密数据、档案、资料等）承担保密义务，未经信息提供方书面同意，信息接收方及其人员不得以任何形式向任意第三方透露。本保密义务不受本协议的期限和效力限制，为永久有效。但为履行本协议目的，任何一方向其第三方咨询公司、财务顾问和法律顾问、审计机构、税务机构、政府其他相关部门，及乙方向其关联公司、适用乙方的证券交易所规则而进行披露的情形除外。

第七章 其他事项

第十八条 通知与联系

任何与本协议有关的由本协议各方当事人发出的任何文件、通知及其他通讯往来，如采取书面形式，必须送达至下述地址或各方书面通知的其他地址。若一方变更地址、电话或传真号码，应即时以书面形式通知对方，否则，协议中的地址、电话及传真号码将被视为有效，任何一方按协议中的地址、电话及传真号码发送的文件或传真视为履行了传递文件的通知义务。如因协议中确定的地址错误或地址变更没有书面通知造成送达不能的，由有通知义务的一方自行承担一切损失和责任。

协议各方一致确认以下通讯地址和联系方式适用范围包括各方非诉时各类通知、协议等文件以及就协议发生纠纷时要求整改函、律师函等相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。

甲  方：惠东县人民政府

地  址：【                  】

联系人：【        】

电  话：【        】

邮  编：【        】

乙  方：【                  】

地  址：【                  】

联系人：【        】

电  话：【        】

邮  编：【        】

第十九条 一方发布在新闻、公告或在市场宣传中使用与对方合作的案例前，应事先取得对方的书面同意。但因法律、法规、证券交易规则等强制性要求进行的披露除外。

第二十条 本协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖各自的公章之日起生效。

第二十一条 本协议一式陆份，甲乙各方各执贰份。本协议未尽事宜，经甲乙各方协商一致可订立补充条款。补充条款及附件均为本协议不可分割的部分，与本协议具有同等法律效力。

第二十二条 本协议在履行过程中发生争议，各方应友好协商解决，若各方仍协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉，以解决争议。

（以下无正文，仅为本协议的签字页）

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 代表（签名）： | 代表（签名）： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

惠州新材料产业园规划建设指挥部办公室 2020年11月5日印发