项目投资监管协议

（以县政府审定为准）

甲方：

乙方（土地竞得人）：

根据国家和地方有关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、诚信、互利的原则，经友好协商，就乙方在粤港澳大湾区（惠州）数据产业园（以下简称“产业园”）投资建设运营项目事宜，达成共识，形成协议如下：

第一章 总则

第一条 标的项目及标的地块信息

（一） 宗地位置：

（二） 土地用途：

（三） 所属行业：

（四） 总用地面积：

（五） 总建筑面积：

（六） 项目投资估算：

本协议所称标的项目系指乙方在本协议约定的标的地块上投资建设的不动产。乙方应当依据本协议的约定申报标的项目及标的地块的使用条件，最终以标的地块的登记信息及标的项目立项备案信息为准。

第二条 乙方须为标的地块竞得人，且须为在惠东县依法设立的独立法人企业。如乙方非本县注册登记的企业，在竞得土地后，必须于1个月内在惠东县设立独立法人企业(以下简称“项目公司”)，并以项目公司名义办理土地出让与登记发证手续。本协议投资、建设、运营标的项目由项目公司履行。项目公司注册资本不低于2亿元人民币或等值外币，最迟须在取得竞得标的地块之日起六个月内实缴完毕。自本协议生效之日起至标的项目竣工之日五年内，乙方须持有项目公司51%以上的股权。

第三条 乙方承诺按以下条件申报标的项目的规划审批或者建设方案，最终以标的项目所在地政府职能部门审批通过的建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等为准：

（一） 投资总额不低于50亿元；

（二） 固定资产投资强度不低于15000元/平方米。投资强度=固定资产总投资/标的土地面积，其中固定资产总投资包括厂房、设备和地价款等，厂房和设备投资额按照标的项目竣工验收进入正常生产时的厂房建造成本和设备购置成本计算，地价款按照土地出让合同约定成交金额计算；

（三） 总容积率不低于1.8；

（四） 建筑系数不低于35%，需要分期建设的，首期报建面积不得低于本协议第一条约定的总建筑面积的70%，行政办公及生活服务设施所需用地不超过标的土地的7%，因生产工艺等特殊要求需要一定比例绿地的，绿地比率不得超过标的土地的20%，数据中心建筑面积不能低于第一条约定的总建筑面积的70%。

第四条 标的项目竣工之日起第二个自然年，乙方运营标的项目同时满足以下条件的即为达产：

（一） 标的项目固定资产投资强度不低于15000 元/平方米，投资强度=固定资产总投资/标的土地面积。

（二） 项目单位面积产值（营收）不低于15000 元/平方米。

（三） 标的项目PUE值符合上级文件要求，到2022年PUE值不超过1.3，到2025年PUE值不超过1.25。

（四） 标的地块年单位税收贡献率不低于1000元/平方米，企业年度税收贡献以通过电子税务局、自助办税终端等渠道开具的《税收完税证明（文书式）》为依据。

标的项目竣工之日起第三个自然年的第一季度，乙方应当向甲方提交以上统计信息资料，甲方可自行或委托专业机构对统计信息资料进行核查。单项认定不合格的，甲方有权要求乙方进行整改（整改期为6个月），并有权再次进行专项审验。

第二章 投资监管

第五条 乙方自签订本协议之日起五个工作日内，应依据本协议第一条约定的总用地面积按300元/平方米的标准向甲方提供履约担保，该履约担保须为惠东县支行以上的银行机构出具的不可撤销履约保函。

第六条 履约担保目的在于保证项目的顺利建设运营，项目达产或视为达产之日止，乙方无违约行为的，无息退还履约担保，甲方将予以积极配合；乙方有违约行为的，即满足履约担保的兑取条件，甲方有权直接兑取履约担保。

第七条 甲方兑取履约担保的，乙方需在甲方兑取履约担保的五个工作日内补足履约担保。

第八条 自本协议生效之日起至标的项目竣工之日起五年内，未经甲方书面批准，乙方不得将标的项目整体转让、出租或者分割转让。期限届满，乙方拟转让或出租标的项目的，应当提前一个月通知甲方，甲方或甲方指定的单位在同等条件下有优先购买权或优先承租权。

第三章 土地交付及建设运营

第九条 乙方在同自然资源主管部门签订《国有建设用地使用权出让合同》之日起3个月内开工建设。开工时间以取得《施工许可证》为准。

第十条 标的项目需在开工后三年内竣工，竣工日期以标的项目完成竣工验收备案之日为准。

第十一条 标的项目需在竣工之日起6个月内投产，并在竣工之日第二个自然年达产。

第四章 权利义务

第十二条 甲方权利义务

（一） 甲方提供相关的投资服务和公共管理，指导和协助乙方开展相关工作，在合法范围内协助乙方解决项目建设及建成投产后经营过程中的问题。

（二） 标的项目建设、施工及竣工投产后，甲方有权自行或委托专业机构按照本协议核查项目的履约情况，若乙方违反本协议有关约定，甲方有权追究乙方的违约责任。

（三） 甲方积极协助乙方申请国家、省、市、县的优惠政策支持。

第十三条 乙方权利义务

（一） 乙方须保证标的项目的开工、建设及运营符合标的项目所在地行政职能部门的审批、备案等行政手续，依法建设，依法运营。

（二） 标的项目开工建设后，乙方需于每月的15日前向甲方通报本项目固定资产完成投资额、资金到位率、建设进度等资料。

（三） 乙方在生产经营期间内，需依法缴纳政府规定的各项税费及依法向甲方相关部门提供统计信息资料。

第五章 违约责任

第十四条 乙方违反本协议的约定，即为违约，因乙方自身原因导致有下列情形之一的，甲方有权直接兑取乙方的违约金，且相关政府部门有权收回已交付的土地：

（一） 经甲方核查，乙方投资总额（固定资产投资总额）未达到承诺标准的，甲方有权催告乙方在6个月内补齐；催告期届满仍未补齐的，乙方应当以实际投资和承诺投资之间的差额为限，一次性向甲方（或甲方指定的机构）缴纳违约金；

（二） 经甲方核查，乙方实际缴纳税收未达到承诺标准的，甲方有权催告乙方在6个月内完成承诺；催告期届满仍未完成的，乙方承诺向甲方支付承诺年税收与实际年税收的差额为违约金；

（三） 没有按时提供履约担保（含补足履约担保）、开工、竣工、投产、实际缴纳注册资本的，每逾期一日，按10000元／日向甲方支付违约金；

（四） 违反本协议的约定，乙方的注册地址变更至惠东县以外的，按10000元／日向甲方支付违约金；

（五） 违反本协议第三条之约定建设的，以标的地块不动产权登记面积为标准，按10000元／平方米的标准向甲方支付违约金；

（六） 违反本协议约定整体转让、出租或者分割转让标的项目的，以标的项目不动产权登记的土地面积为标准，按1000元／平方米的标准向甲方支付违约金。

第十五条 乙方逾期开工、竣工或达产的，乙方应当向甲方提交逾期的书面理由，甲方有权根据实际情况书面批准乙方整改期限，整改期限累计不得超过一年或累计不得超过三次。整改期限内不予计算违约金。

第十六条 乙方逾期6个月开工或者开工后连续停工6个月经甲方要求仍不开工的，政府有权按照标的地块的竞得价收回土地，造成标的地块闲置的，政府有权根据《闲置土地处置办法》对闲置土地实施处置行为，有违约责任的，仍按本协议约定向甲方承担违约责任。

第十七条 乙方出现违约情形时，甲方将相关情况纳入政府征信系统记录，向社会公开发布。

第六章 其他事项

第十八条 通知与联系

任何与本合同有关的由本合同双方当事人发出的任何文件、通知及其他通讯往来，如采取书面形式，必须送达至下述地址或双方书面通知的其他地址。若一方变更地址、电话或传真号码，应即时以书面形式通知对方，否则，合同中的地址、电话及传真号码将被视为有效，任何一方按合同中的地址、电话及传真号码发送的文件或传真视为履行了传递文件的通知义务。如因合同中确定的地址错误或地址变更没有书面通知造成送达不能的，由有通知义务的一方自行承担一切损失和责任。

合同各方一致确认以下通讯地址和联系方式适用范围包括双方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时要求整改函、律师函等相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。

甲  方：【                  】

地  址：【                  】

联系人：【        】

电  话：【        】

邮  编：【        】

乙  方：【                  】

地  址：【                  】

联系人：【        】

电  话：【        】

邮  编：【        】

第十九条 本协议履行过程中，对协议中部分名词含义的理解存在不同意见的，以甲方的解释为准。

第二十条 本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自的公章之日起生效。

第二十一条 本协议一式四份，甲乙双方各执二份。本协议未尽事宜，经甲乙双方协商一致可订立补充条款。补充条款及附件均为本协议不可分割的部分，与本协议具有同等法律效力。

第二十二条 本协议在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决，若双方仍协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉，以解决争议。

（以下无正文，仅为《项目投资监管协议》的签字页）

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 代表（签名）： | 代表（签名）： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |